## 行客案商系统开发计划 - 行客案商系统开发计划
行客案商系统开发计划
项目 | 开始时间 | 结束时间
项目计划 | 2017-03-01 | 2017-12-31
第一阶段 | 2017-03-01 | 2017-03-31
单点登录
UI设计 | 2017-03-01 | 2017-03-15
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
UI开发 | 2017-03-16 | 2017-03-31
UI美工开发
UI HTML5样式开发
需求管理 | 2017-03-01 | 2017-03-17
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-03-20 | 2017-03-31
关系型数据设计初稿
关系型数据设计评审
关系型数据设计确认
商耕模块
UI设计 | 2017-03-01 | 2017-03-15
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
UI开发 | 2017-03-16 | 2017-03-31
UI美工开发
UI HTML5样式开发
需求管理 | 2017-03-01 | 2017-03-17
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-03-20 | 2017-03-31
关系数据库
多维数据模型设计
多维数据模型设计评审
多维数据模型设计确认
Lucene
多维数据检索设计
多维数据检索设计评审
多维数据检索设计确认
案源模块
UI设计 | 2017-03-01 | 2017-03-15
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
UI开发 | 2017-03-16 | 2017-03-31
UI美工开发
UI HTML5样式开发
需求管理 | 2017-03-01 | 2017-03-17
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-03-20 | 2017-03-31
关系数据库
多维数据模型设计
多维数据模型设计评审
多维数据模型设计确认
Lucene
多维数据检索设计
多维数据检索设计评审
多维数据检索设计确认
第二阶段 | 2017-04-01 | 2017-04-30
行程模块
UI设计 | 2017-04-03 | 2017-04-14
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
UI开发 | 2017-04·17 | 2017-04·28
UI美工开发
UI HTML5样式开发
需求管理 | 2017-04-03 | 2017-04·20
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-04-21 | 2017-04-28
关系数据库
多维数据模型设计
多维数据模型设计评审
多维数据模型设计确认
Lucene
多维数据检索设计
多维数据检索设计评审
多维数据检索设计确认
客户模块
UI设计 | 2017-04-03 | 2017-04-14
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
UI开发 | 2017-04·17 | 2017-04·28
UI美工开发
UI HTML5样式开发
需求管理 | 2017-04-03 | 2017-04·20
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-04-21 | 2017-04-28
关系数据库
多维数据模型设计
多维数据模型设计评审
多维数据模型设计确认
Lucene
多维数据检索设计
多维数据检索设计评审
多维数据检索设计确认
单点登录
系统开发 | 2017-04-01 | 2017-04-30
统一身份认证
统一身份管理
统一权限管理
日志管理
日志审核分析
系统测试 | 2017-04-20 | 2017-05-31
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
第三阶段 | 2017-05-01 | 2017-08-31
商耕模块 | 2017-05-01 | 2017-08-31
系统开发 | 2017-05-01 | 2017-07-31
楼盘字典
目视化
楼盘管理
开整系统
募追系统
测试管理 | 2017-07-01 | 2017-08-31
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
客户模块 | 2017-05-01 | 2017-06-31
系统开发 | 2017-05-01 | 2017-06-10
我的客户
客户开发平台
客户分组
测试管理 | 2017-06-01 | 2017-06-31
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
第四阶段 | 2017-09-01 | 2017-11-31
案源模块 | 2017-09-01 | 2017-11-31
系统开发 | 2017-09-01 | 2017-10-31
含买卖居住委托
买卖非居住委托
租赁居住委托
租赁非居住委托
测试管理 | 2017-10-15 | 2017-11-31
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
行程模块 | 2017-09-01 | 2017-11-31
系统开发 | 2017-10-01 | 2017-11-31
预排界面
达成界面
新增行程_客户经营模式
店长审批日
经营回报记录
经纪人预排周
经纪人预排月行程
签约信息
经纪人3A表
门店3A表
区3A表
测试管理 | 2017-11-01 | 2017-11-31
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
第五阶段 | 2017-12-01 | 2017-12-31
迭代试运行 | 2017-12-01 | 2017-12-31