## Sheet1
信义房产020工作量评估_V1.0_20170214
编号 | 系统 | 功能需求 | 是否APP | 人天（后台） | 人天（APP）
1 | Login | 新旧系统单点登录（SSO） | Y | 12 | 6
2 | 数据迁移 | 新旧系统数据迁移 为了确保新系统上系统正常运转，需要把旧系统的数据迁移到新系统的数据结构中。 | N | 44 | 0
3 | 数据同步 | 新旧系统并行期间，新旧系统数据同步。 在新系统中产生的新数据，需要实施同步到旧系统中，以保证旧系统中其他业务流程的正常运转。旧系统中也会有对新系统中某些数据做实施更新等操作。 | N | 70 | 0
4 | 安全性 | 1. Https协议 确保网络传输安全性 | N | 9
|  | 2. 涉及客户资料信息采用加密算法 |  | 17
|  | 3. 页面设计，避免一页显示多个客户资料信息（姓名，电话，微信） |  | 17
|  | 4. OCR自动辨识客户微信ID |  | 9
5 | 自定义 | 1. 自定义多维度报表 | N | 52 | 0
|  | 2. 自定义信义内网Torpal页（根据已制定的模块，可自行选择，设计 个人Portal） |  | 52 | 0
6 | 文件管理 | 1. 包含文件检索（PDF，word,excel等） | N | 35 | 0
|  | 包含文件内文检索 |  | 35 | 0
|  | 2. 站内搜索。针对房源，新闻，公告等进行检索。 | N | 35 | 0
|  | 3. 文件管理（上传，批量上传，删除，查看，搜索） | N | 26 | 0
|  | 4. 文件自定义菜单管理（可以设置不同文件夹，根据各部门权限查看） | N | 35 | 0
7 | 商耕系统 | 1. 门店目视化（在售状态，跟进记录，业主维护信息，权限分配） | Y | 15 | 20
|  | 2. 开整系统：以人找 查是否成交，经纪人，服务记录，特殊标记； 以地址找，输入地址可找到所有权人，通过姓名找电话，自己的客户显示全部号码，别人的客户显示部分号码 | Y | 18 | 26
|  | 3. 募追系统：输入一个案子可看到公司内有多人在追这个案子；可 共享募集线至本门店 | Y | 10 | 16
|  | 4. 商耕活动自动关联到经纪人行程 | N | 26 | 0
|  | 5. 商耕楼盘维护奖励机制结合外部应用平台奖励机制 | N | 35 | 0
|  | 6. 商耕系统区域，板块以政府叫法为标准 | N | 9 | 0
|  | 7. 店长日报表：由同仁报表生成+同仁无法输入的内容（如同仁面谈） | Y | 15 | 20
8 | 行程系统 | 1. 经纪人带着回报 自动通知销售方店长，开发方及店长（短信，APP通知等形式） | Y | 10 | 16
|  | 2. 行程设定自动提醒功能 | Y | 10 | 16
|  | 3. 根据经纪人行事历行程，教育训练行程 自动填充到行程系统并提前提醒 | N | 44 | 0
|  | 4. 客户精耕，商圈精耕，网络精耕行程 可自动填充的行程需系统自动生成 | N | 52 | 0
|  | 5. 行程可看到带看，拜访，更改附表次数 | Y | 10 | 16
9 | 案源系统 | 1. 潜买，潜卖两周内不互动，是否可以开放到客户公共平台上共享 | Y | 7 | 10
|  | 2. 逾期案源是否可以让其他经纪人再接委托 | Y | 7 | 10
|  | 3. 案源下架 24小时内店长确认 | Y | 4 | 5
|  | 4. 逾期案源，根据案源地址分配给就近门店 | Y | 4 | 5
|  | 5. 店长，经纪人调店查看交易中的案源信息 | Y | 4 | 5
|  | 6. 案源的回报录入后，录入信息要推送*1给开发的店长同仁，以及自己的店长 | Y | 4 | 5
|  | 7. 全公司案源中逾案的客户的电话查看权限，开放给据案址三公里内门店。 | Y | 7 | 10
|  | 浙江租赁案件的客户电话，开放给所有浙江同仁 |  | 4 | 5
|  | 8. 客户维护时录入的【带看信息】，【卖方回报】，可以在案源的回报记录里看得到 | Y | 4 | 5
|  | 9. 委托异动，各环节的每次修改记录，要存跟踪log。 | N | 17 | 0
|  | 10. 案源到期前7天，3天，有自动批次推送提醒给开发店长经纪人。 | Y | 7 | 10
|  | 11. 再上架申请功能：【不可售+在委托期内+地址/产证和现有可售案源无重复】的案源，同仁可以申请再上架，店长审核后可以再上架。 | N | 26 | 0
10 | 客户系统 | 1. 建立客户资料关系人（keyman） | Y | 7 | 10
|  | 2. 客户公共平台，经纪人每天可查看3个客户资料，客户资料只能被一个人查看 | Y | 4 | 5
|  | 3. 经纪人离职第二次客户转移是否可以把客户资料放入客户公共平台 | N | 4 | 5
|  | 4. 同一客户资源 显示被采集次数 超过三次后，不显示该资料；客户有抱怨，客服有权限可以直接下架 | N | 4 | 5
|  | 5. 新客户可以看到经营记录，已看过哪些房，谁服务过，争取第一次看房成交 | Y | 7 | 10
|  | 6. 客户查询能显示多久没回报 | Y | 4 | 5
UE和UI设计
开发
测试和BugFIx
总计