## 行客案商系统开发计划 - 行客案商系统开发计划
行客案商系统开发计划v1.0
项目 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 负责人 | 执行人员 | 状态 | 执行进度 | 备注
项目计划 | 2017-03-01 | 2017-12-31
第一阶段 | 2017-03-01 | 2017-03-31
测试环境搭建 | 2017-03-02 | 2017-03-10
物理环境提供 | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  | 信义
环境搭建支持 | 2017-03-06 | 2017-03-15 |  |  | 信义
镜像文件和数据库 | 2017-03-02 | 2017-03-09 |  |  | 信义
行客案商数据字典 | 2017-03-06 | 2017-03-10 |  |  | 信义
环境搭建【20个系统】 | 2017-03-06 | 2017-03-15 |  |  | 东软 | 开发人员
环境搭建文档【简要说明】 | 2017-03-06 | 2017-03-15 |  |  | 东软 | 开发人员
商耕模块【PC&移动】 | 2017-03-06 | 2017-03-25
UI设计 | 2017-03-08 | 2017-03-17
原型设计初稿 | 2017-03-08 | 2017-03-10
原型设计评审 | 2017-03-13 | 2017-03-15
原型设计确认 | 2017-03-16 | 2017-03-17
需求管理 | 2017-03-03 | 2017-03-17
需求调研初稿 【老系统熟悉和新系统设想】 | 2017-03-02 | 2017-03-03
详细需求初稿 | 2017-03-06 | 2017-03-10
详细需求评审 | 2017-03-13 | 2017-03-15
详细需求确认 | 2017-03-16 | 2017-03-17
数据库设计 | 2017-03-20 | 2017-03-25
关系型数据设计初稿 | 2017-03-20 | 2017-03-21
关系型数据设计评审 | 2017-03-22 | 2017-03-23
关系型数据设计确认 | 2017-03-24 | 2017-03-25
客户模块【PC&移动】 | 2017-03-06 | 2017-03-25
UI设计 | 2017-03-08 | 2017-03-17
原型设计初稿 | 2017-03-08 | 2017-03-10
原型设计评审 | 2017-03-13 | 2017-03-15
原型设计确认 | 2017-03-16 | 2017-03-17
需求管理 | 2017-03-01 | 2017-03-17
需求调研初稿 【老系统熟悉和新系统设想】 | 2017-03-02 | 2017-03-03
详细需求初稿 | 2017-03-06 | 2017-03-10
详细需求评审 | 2017-03-13 | 2017-03-15
详细需求确认 | 2017-03-16 | 2017-03-17
数据库设计 | 2017-03-20 | 2017-03-25
关系数据库 | 2017-03-20 | 2017-03-25
多维数据模型设计 | 2017-03-20 | 2017-03-21
多维数据模型设计评审 | 2017-03-22 | 2017-03-23
多维数据模型设计确认 | 2017-03-24 | 2017-03-25
文件管理模块 | 2017-03-15 | 2017-03-31
UI设计 | 2017-03-15 | 2017-03-24
原型设计初稿 | 2017-03-15 | 2017-03-17
原型设计评审 | 2017-03-20 | 2017-03-21
原型设计确认 | 2017-03-22 | 2017-03-24
需求管理 | 2017-03-13 | 2017-03-24
需求调研初稿 | 2017-03-13 | 2017-03-13
详细需求初稿 | 2017-03-14 | 2017-03-17
详细需求评审 | 2017-03-20 | 2017-03-22
详细需求确认 | 2017-03-23 | 2017-03-24
数据库设计 | 2017-03-27 | 2017-03-31
Lucene
多维数据检索设计 | 2017-03-27 | 2017-03-28
多维数据检索设计评审 | 2017-03-29 | 2017-03-29
多维数据检索设计确认 | 2017-03-30 | 2017-03-30
Portal | 2017-03-21 | 2017-03-29
UI设计 | 2017-03-21 | 2017-03-24
原型设计初稿 | 2017-03-21 | 2017-03-22
原型设计评审 | 2017-03-23 | 2017-03-23
原型设计确认 | 2017-03-24 | 2017-03-24
需求管理 | 2017-03-20 | 2017-03-24
需求调研初稿 | 2017-03-20 | 2017-03-20
详细需求初稿 | 2017-03-21 | 2017-03-22
详细需求评审 | 2017-03-23 | 2017-03-23
详细需求确认 | 2017-03-24 | 2017-03-24
数据库设计 | 2017-03-27 | 2017-03-29
关系数据库 | 2017-03-27 | 2017-03-29
多维数据模型设计 | 2017-03-27 | 2017-03-27
多维数据模型设计评审 | 2017-03-28 | 2017-03-28
多维数据模型设计确认 | 2017-03-29 | 2017-03-29
UI开发【统一UI开发 PC&移动】 | 2017-03-20 | 2017-03-31
UI美工开发【 系统样例】 | 2017-03-20 | 2017-03-21
UI美工开发【 系统样例】确认 | 2017-03-22 | 2017-03-22
UI美工主要页面开发 | 2017-03-23 | 2017-03-29
HTML开发 | 2017-03-24 | 2017-03-31
第二阶段 | 2017-04-01 | 2017-04-30
案源模块【PC&移动】
UI设计 | 2017-04-03 | 2017-04-14
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
需求管理 | 2017-04-03 | 2017-04·20
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-04-21 | 2017-04-28
关系数据库
多维数据模型设计
多维数据模型设计评审
多维数据模型设计确认
行程模块【PC&移动】
UI设计 | 2017-04-03 | 2017-04-14
原型设计初稿
原型设计评审
原型设计确认
需求管理 | 2017-04-03 | 2017-04·20
需求调研初稿
详细需求初稿
详细需求评审
详细需求确认
数据库设计 | 2017-04-21 | 2017-04-28
关系数据库
多维数据模型设计
多维数据模型设计评审
多维数据模型设计确认
单点登录模块【PC&移动】
需求管理 | 2017-04-03 | 2017-04-03
需求调研初稿 | 2017-04-03 | 2017-04-03
详细需求初稿 | 2017-04-04 | 2017-04-04
详细需求评审 | 2017-04-05 | 2017-04-05
详细需求确认 | 2017-04-06 | 2017-04-06
数据库设计 | 2017-04-06 | 2017-04-07
关系数据库 | 2017-04-06 | 2017-04-07
多维数据模型设计 | 2017-04-06 | 2017-04-06
多维数据模型设计评审 | 2017-04-07 | 2017-04-07
多维数据模型设计确认 | 2017-04-07 | 2017-04-07
商耕模块【PC&移动】 | 2017-04-01 | 2017-07-31
系统开发【PC】 | 2017-04-01 | 2017-07-31
楼盘字典 | 2017-04-01 | 2017-04-31
目视化 | 2017-04-01 | 2017-04-31
楼盘管理 | 2017-04-01 | 2017-04-31
开整系统 | 2017-05-02 | 2017-05-20
募追系统 | 2017-05-02 | 2017-05-20
系统开发【移动】 | 2017-05-02 | 2017-06-15
目视化 | 2017-05-02 | 2017-05-20
开整系统 | 2017-05-02 | 2017-05-20
募追系统 | 2017-05-23 | 2017-06-15
店长报表 | 2017-05-23 | 2017-06-15
测试管理 | 2017-06-01 | 2017-06-31
系统功能测试 | 2017-06-01 | 2017-06-15
系统集成测试 | 2017-06-18 | 2017-06-24
UAT测试 | 2017-06-26 | 2017-06-31
第三阶段 | 2017-05-01 | 2017-07-31
客户模块 | 2017-05-01 | 2017-06-31
系统开发 | 2017-05-01 | 2017-06-10
我的客户 | 2017-05-01 | 2017-05-20
客户开发平台 | 2017-05-01 | 2017-05-20
客户分组 | 2017-05-21 | 2017-05-31
测试管理 | 2017-05-21 | 2017-06-31
系统功能测试 | 2017-05-21 | 2017-06-09
系统集成测试 | 2017-06-12 | 2017-06-17
UAT测试 | 2017-06-19 | 2017-06-24
案源模块 | 2017-07-01 | 2017-09-15
系统开发
含买卖居住委托
买卖非居住委托
租赁居住委托
租赁非居住委托
测试管理
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
行程模块 | 2017-07-01 | 2017-09-15
系统开发
预排界面
达成界面
新增行程_客户经营模式
店长审批日
经营回报记录
经纪人预排周
经纪人预排月行程
签约信息
经纪人3A表
门店3A表
区3A表
测试管理
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
第四阶段 | 2017-09-16 | 2017-10-31
文件管理模块 | 2017-09-16 | 2017-10-31
系统开发
我的客户
客户开发平台
客户分组
测试管理
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
单点登录模块 | 2017-09-16 | 2017-10-31
系统开发
我的客户
客户开发平台
客户分组
测试管理
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
Portal | 2017-09-16 | 2017-10-31
系统开发
含买卖居住委托
买卖非居住委托
租赁居住委托
租赁非居住委托
测试管理
系统功能测试
系统集成测试
UAT测试
数据同步 | 2017-10-01 | 2017-10-31
数据迁移 | 2017-10-01 | 2017-10-31
第五阶段 | 2017-11-01 | 2017-12-31
迭代试运行 | 2017-11-01 | 2017-12-31